Проект

«Утверждаю»

Руководитель Федерального агентства по образованию

____________________Н.И. Булаев

«_____»__________________2010 г.

План мероприятий Рособразования

по обеспечению перехода на уровневую систему высшего профессионального образования подведомственных высших учебных заведений на период 2010-2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Направление работ | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оформление документов вузов для лицензирования новых основных образовательных программ уровней высшего профессионального образования | 1.1. Подготовка предложений для Рособрнадзора по уточнению критериев, используемых для лицензирования вузов на право ведения образовательной деятельности по программам магистров и программам специалистов | I кв. 2010г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 1.2. Оформление документов для лицензирования вузов и филиалов на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам для соответствующих уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) в соответствии с введением в действие федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования | 2010-2011г.г. | Управление учреждений образования, вузы |
|  | Распределение государственного задания на подготовку специалистов по уровням высшего профессионального образования среди подведомственных вузов | 2.1. Подготовка предложений для Минобрнауки России по пропорциям, объемам и структуре подготовки бакалавров, магистров и специалистов на основании прогноза потребности экономики в выпускниках вузов с учетом запросов рынка труда и путей развития экономики на федеральном и региональном уровнях на период до 2015 года | IVкв. 2010г | Управление учреждений образования |
|  |  | 2.2. Подготовка предложений для Минобрнауки России по корректировке механизмов и процедур конкурсного размещения государственного задания на подготовку бакалавров, магистров и специалистов в подведомственных вузах | IIIкв. 2010 .г | Управление учреждений образования |
|  |  | 2.3. Подготовка предложений по внесению изменений в показатели статистической отчетности для системы высшего профессионального образования | I кв. 2010.г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 2.4. Установление контрольных цифр приема для подведомственных вузов с учетом соответствующих уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) и направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования | Iкв. 2011 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 2.5 .Определение допустимых объемов подготовки выпускников по программам бакалавров, магистров и специалистов с возмещением затрат физическими и юридическими лицами в подведомственных вузах | I кв. 2011 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 2.6. Организация и проведение конкурсных процедур по размещению государственного задания (контрольных цифр приема) в подведомственных вузах | I кв. 2011 г. | Управление учреждений образования |
|  | Финансирование образовательных программ высшего профессионального образования подведомственных вузов | Финансирование подведомственных вузов с учетом федеральных нормативов и установленных в результате конкурсных процедур размещения контрольных цифр приема | С 2011 г. | Управление экономики и финансов |
|  | Организация приема граждан в подведомственные вузы | 4.1. Разработка правил приема граждан в высшие учебные заведения в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при необходимости) | II кв. 2010 г. | Управление учреждений образования, Юридический отдел |
|  |  | 4.2. Разработка и утверждение Перечня дополнительных испытаний и условия зачисления в государственные высшие учебные заведения, обучение в которых связано с поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (при необходимости) | IV кв. 2010 г. | Управление учреждений образования, Отдел защиты государственной тайны |
|  |  | 4.3. Анализ правил приема в высшее учебное заведение (для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки специалистов) | I кв. 2011 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 4.4. Внесение изменений и дополнений в Уставы вузов в части Правил приема граждан в высшие учебные заведения (при необходимости). | I кв. 2011г. | Управление учреждений образования, Юридический отдел, вузы |
|  | Координация подведомственных вузов по организации образовательного процесса в условиях уровневой системы высшего профессионального образования | 5.1. Создание Совета при Федеральном агентстве по образованию по переходу высших учебных заведений на уровневую систему высшего профессионального образования. | 10.03.2010 | Управление учреждений образования |
|  |  | 5.2. Создание перечня базовых вузов (в отраслевом и региональном разрезах) для организационно-методической поддержки перехода к уровневому образованию и организации повышения квалификации профессорско-преподавательского состава | I кв. 2010 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 5.3. Подготовка предложений по введению в целевые показатели эффективности работы вузов (приказ Рособразования от 28.11.2008 №1770) критериев, отражающих готовность высших учебных заведений к переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | 20.03.2010 | Управление учреждений образования |
|  |  | 5.4. Координация деятельности вузов по разработке основных образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования | III кв. 2011 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 5.5. Подготовка графика отчетности ректоров высших учебных заведений по вопросам готовности к переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | 01.04.2010 | Управление учреждений образования |
|  |  | 5.6. Организация поддержки и развития инновационных образовательных технологий, ориентированных на подготовку конкурентоспособных специалистов и гармоничное развитие личности обучающихся (по отдельному плану) | С 2010 г. | Управление учреждений образования |
|  | Организация работ по обновлению материально-технической базы вузов | Организация переоснащения вузов учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (по отдельному плану) | С 2010 г. | Управление федерального имущества и капитального строительства, Управление учреждений образования. вузы |
|  | Организация повышения квалификации руководящего звена и профессорско-преподавательского состава вузов по вопросам перехода на уровневую систему высшего профессионального образования и федеральные государственные образовательные стандарты | 7.1. Совещание с ректорами подведомственных вузов и проректорами по учебной работе по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | 2010 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 7.2. Семинары-совещания (в федеральных округах или региональные) с ректорами по выработке стратегических целей вуза в области образовательной деятельности при двухуровневой подготовке | 2010 г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 7.3 Семинары-совещания по совершенствованию механизмов привлечения партнеров (промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, фирм) к образовательной деятельности | 2010-2011г.г. | Управление учреждений образования, базовые вузы УМО |
|  |  | 7.4. Семинары для ответственных секретарей приемных комиссий вузов | 2010-2011г.г. | Управление учреждений образования |
|  |  | 7.5. Семинары для проректоров по учебной работе, деканов факультетов, зав. кафедрами: - по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования и разработке на их основе основных образовательных программ вузов, - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса | 2010-2011г.г. | Управление учреждений образования, базовые вузы УМО |
|  |  | 7.6. Разработка типовых программ повышения квалификации административно-управленческого персонала и профессорско-преподавательского состава подведомственных вузов с учетом введения уровневой системы высшего профессионального образования | I кв. 2010 г | Управление научных исследований и инновационных программ Управление учреждений образования |
|  |  | 7.7. Организация повышения квалификации преподавателей подведомственных вузов по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формирования содержания образования и организации учебного процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (по отдельному плану) | 2010-2011г.г. | Управление учреждений образования, базовые вузы УМО |
|  |  | 7.8. Разработка комплекса методического обеспечения системы повышения квалификации по обеспечению перехода высших учебных заведений на уровневую систему (в рамках проектов ФЦПРО) | III кв. 2010 г. | Управление учреждений образования |
|  | Информационно-аналитическая поддержка введения уровневой системы высшего профессионального образования | 8.1. Организация разъяснительной работы в вузах и средствах массой информации по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования | 2009-2011г.г. | Управление учреждений образования, базовые вузы УМО |
|  |  | 8.2. Организация специализированной страницы на официальном сайте Рособразования для информационного сопровождения перехода вузов на уровневую систему высшего профессионального образования | I кв. 2010 г. | Административно-правовое управление |
|  |  | 8.3 Мониторинг перехода на уровневую систему высшего профессионального образования вузов, подведомственных Рособразованию | с 2011 г. | Управление учреждений образования |
|  | Обеспечение поддержки введения уровневой системы высшего профессионального образования и федеральные государственные образовательные стандарты в рамках ФЦПРО на 2006-2010 годы | Формирование перечня проектов в целевые и ведомственные программы по вопросам обеспечения перехода на уровневую систему высшего профессионального образования и реализации федеральных государственных образовательных стандартов | IV кв. 2009 г. -2011 г. | Управление учреждений образования, Управление научных исследований и инновационных программ |